Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на производство ремонтных работ на объекте

ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»

расположенном по адресу Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная д.2, блок служебных помещений 1 Литер А, 1этаж, лоджия.

**1. Общая часть**

1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива».

1.2. Наименование работ: ремонтные работы (ремонт балкона).

1.3. Объект: лоджия.

1.4. Адрес: Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная д.2, блок служебных помещений 1 Литер А, 1этаж, лоджия.

**2. Требования к материалам и выполнению работ**

2.1. Оконные блоки и работы по монтажу должны соответствовать «ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов». «СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции».

2.2. Дверной блок и работы по монтажу должны соответствовать «ГОСТ 30970 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей», «ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий», «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

2.3. Внутреннюю отделку лоджии выполнить ПВХ панелями по алюминиевым профилям. Существующую металлическую решетку демонтировать.

2.4. После завершения работ площадь объекта должна быть освобождена от инструмента подрядчика, остатков материала и мусора.

2.5. Все работы выполняются в соответствии с Договором, Техническим заданием.

2.6. Срок выполнения работ 7 (семь) рабочих дней.

2.7. Работы производить в рабочие дни Заказчика.

2.8. Гарантия на выполненные работы и изделия не менее 12 месяцев.

**3. Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | |
| 1 | Демонтаж металлических решеток с окон балкона | 1 т конструкций | 0,094 | ТЕР09-06-001-02 |  |
| 2 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,088 | ТЕР10-01-027-02 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,06 | ТЕРр57-2-1 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,06 | ТЕРр57-2-5 |  |
| 5 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,031 | ТЕР10-01-035-01 |  |
| 6 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,0225 | ТЕР10-01-047-03 |  |
| 7 | Демонтаж оконных и дверных откосов из декоративного бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0305 | ТЕР15-01-050-04 |  |
| **Раздел 2. Отделочные работы** | | | | | |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,088 | ТЕР10-01-034-08 |  |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,051 | ТЕР10-01-035-01 |  |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,004 | ТЕР12-01-010-01 |  |
| 11 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0265 | ТЕР10-01-047-01 |  |
| 12 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,265 | ТЕР15-01-050-02 |  |
| 13 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,21 | ТЕР10-01-036-01 |  |
| 14 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,06 | ТЕР11-01-012-03 |  |
| 15 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0,06 | ТЕР11-01-053-01 |  |
| 16 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,06 | ТЕР11-01-036-02 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,11 | ТЕР11-01-040-03 |  |
| 18 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 | ТЕР15-01-050-04 |  |